## Componente 1 Gestión Riesgos Co
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS - Invima
|  | Vigencia: 2019 |  | Fecha de Publicación: 30-ene-2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Ver Mapa Institucional de Riesgo de Corrupción | [6 empty] | I SEGUIMIENTO ABRIL 2019
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto |  | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Divulgar la política de administración del riesgo | Comunicación a través del correo electrónico de la Política para la Gestión Integral del Riesgo GDI-DIE-PL006 (1) |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-30 | Se elaboró el documento Ambientemos con Calidad, donde se divulga las políticas Institucionales y este fue remitido al Grupo de Comunicaciones para su aprobación, divulgación y/o ajuste. A la fecha del seguimiento no se evidencia la divulgación del documento a través de correo electrónico a toda la comunidad del Invima. | Correos electrónicos de fecha 25/02/2019. | 50% | No se cumplió la actividad en la fecha establecida. Se debe cumplir con la actividad al 100%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Analizar e identificar riesgos de corrupción vigencia 2019 | Mapa de riesgos de corrupción |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | Se analizó y se identificaron los riesgos de corrupción para la vigencia 2019 | Matriz de riesgo de Corrupción 2019 https://www.invima.gov.co/images/pdf/nuestra-entidad/Gestion/plan-anticorrupcion/2019/Portada_PAAC_2019.pdf | 100% | Actividad cumplida
| 2.2 | Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2019 publicado en la Página Web del Instituto |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | Se observa que el mapa de riesgos se publicó en la fecha establecida del 31/01/2019 | Página web del Invima, https://www.invima.gov.co/images/pdf/nuestra-entidad/Gestion/plan-anticorrupcion/2019/Portada_PAAC_2019.pdf | 100% | Actividad cumplida
| 2.3 | Consolidar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado para la Vigencia 2019 publicado en la Página Web del Instituto (1) |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-30 | Se observa que los riesgos de corrupción se encuentran en la ficha establecida por el Ministerio de Salud | Matriz de riesgo de Corrupción 2019 | 80% | Hace falta migrar la información de los riesgos de corrupción a la última versión de la ficha del Ministerio de Salud enviada el 12/04/2019, Se recomienda actualizar el procedimiento de Gestión de Riesgos en la matriz de identificación de riesgos Institucionales.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar consulta interna sobre el conocimiento de la Política para la Gestión Integral del Riesgo y sobre los riesgos de corrupción identificados | Resultados de la encuesta interna realizada a servidores públicos del Invima (1) |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-28 | Se elaboró encuesta y se aplicó del 6 al 14 de diciembre de 2018, con una participación total de 244 servidores públicos del Invima. Evidenciando: Pregunta 1. ¿Conoce los riesgos de corrupción identificados en el Invima? Si: 163; 67% No: 81; 33% Pregunta 2 ¿Le parece que las acciones preventivas y correctivas para mitigar los riesgos de corrupción han sido efectivas? Si: 48;47% No: 55;53% | Resultados encuesta Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano (PAAC), Documento archivado en la carpeta compartida del Grupo de Sistemas de Gestión Integrado de la Oficina Asesora de Planeación | 100% | Actividad cumplida
| 3.2 | Realizar consulta a las partes interesadas sobre la estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción del Invima | Resultados de la encuesta externa (1) |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-28 | Se elaboró encuesta y se aplicó del 6 al 14 de diciembre de 2018, con una participación externa total de 254 encuestados. Evidenciando. Pregunta 1. ¿Conoce los riesgos de corrupción identificados en el Invima? Si: 103; 41% No: 151; 59% Pregunta 2 ¿Le parece que las acciones preventivas y correctivas para mitigar los riesgos de corrupción han sido efectivas? Si: 48; 47% No: 55;53% | Resultados encuesta Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano (PAAC), Documento archivado en la carpeta compartida del Grupo de Sistemas de Gestión Integrado de la Oficina Asesora de Planeación | 100% | Actividad cumplida
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Revisar los riesgos de corrupción identificados en los procesos para determinar si hay lugar a cambios | Matriz de riesgos de los procesos actualizada, como mínimo semestralmente (37) |  | Líderes de Proceso | 2019-06-30 | En el momento del seguimiento se encuentran adelantando mesas de trabajo con los líderes de los procesos con el fin de revisar y ajustar de ser necesario las matices de riesgos de corrupción. | Listados de asistencia | 25% | Actividad presenta avance y se encuentra en tiempo de ejecución
| 4.2 | Verificar la implementación de las acciones de mejoramiento definidas por los procesos cuya fuente es Gestión de Riesgos | Informe de seguimiento de riesgos trimestral (4) |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | Se observa seguimientos a los riesgos de los procesos correspondientes al periodo del 1 de enero donde se evidencia el seguimiento a las acciones derivadas de los riesgos. | Archivo en carpeta compartida "Seguimientos" Oficina Asesora de Planeación | 25% | Actividad cumplida con el informe del primer trimestre 2019
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada | Informe primer seguimiento publicado en la página web del Instituto (1) |  | Oficina de Control interno | 2019-05-10 | Se realiza seguimiento a los 25 riesgos de corrupción identificados en la matriz de riesgos del PAAC 2019, y de acuerdo con la información suministrada por cada uno de los procesos no se ha materializado ningún riesgo en el periodo evaluado. En el momento del seguimiento la Oficina Asesora de Planeación se encuentra adelantando con cada uno de los procesos analizando cada uno de los riesgos de acuerdo con la ficha establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, esta actividad finalizara en el mes de junio de 2019. | I seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 https://www.invima.gov.co/estrategias-para-la-construcci%C3%B3n-del-plan-de-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano.html#seguimientos-7 | 100% | Actividad cumplida
| 5.2 | Realizar segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada | Informe segundo seguimiento publicado en la página web del Instituto (1) |  | Oficina de Control interno | 2019-09-10 | N/A | N/A | 0% | N/A
| 5.3 | Realizar tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada | Informe tercer seguimiento publicado en la página web del Instituto (1) |  | Oficina de Control interno | 2020-01-10 | N/A | N/A | 0% | N/A

## COMP. 2 RACIONALIZACIÓN TRAMITE
SEGUIMIENTO AL PAAC PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Salud y Protección Social
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | I SEGUIMIENTO ABRIL 2019
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación |  | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIÓN
Único | 225 |  | Evaluación de protocolos de investigación en medicamentos en fase de pre-comercialización, concepto técnico para la aprobación de protocolos de investigación con dispositivos médicos prototipo y para la aprobación de protocolos de investigación con reactivos de diagnóstico | Inscrito | No existe un formulario web para el cargue de información necesaria en la evaluación de protocolos. En cambio se da la radicación de cinco (5) formularios separados que además no quedan sistematizados en la base de registros del Invima, ya que los mismos son descargables. Esto genera carga operativa de trabajo para los profesionales y diligenciamiento en físico de formularios para el usuario. | Diseño de formulario en línea unificado de cargue de información de evaluación para medicamentos en fase pre-comercialización, donde ya no es necesario el diligenciamiento en físico de los cinco (5) formularios para el usuario. | Facilitar al usuario el cargue de la información, disminuyendo el tiempo del usuario empleado para la recolección de la información para el trámite | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos / Grupo de Investigación Clínica. Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | Se ha venido trabajando conjuntamente con la oficina de tecnologías de la Información y se realizaron pruebas piloto del formulario web con los usuarios, se recibieron las incidencias y nuevas observaciones resultado de las pruebas, las cuales se socializaran y discutirá su aplicación o no con la oficina de tecnologías en una reunión que está programada para el 8 de mayo de 2019 | Resultados de la prueba piloto en la Dirección de Medicamentos y con el Líder del Proyecto de Invima a un clic | 20% | Se observa avance en la actividad
Único | 239 |  | Evaluación farmacológica de medicamentos; evaluación para inclusión en el listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos; evaluación para la inclusión de nuevos ingredientes para suplementos dietarios, concepto técnico especializado para reactivos de diagnóstico categoría III, que no sean de países de referencia | Inscrito | Formato extenso de solicitud de evaluación farmacológica que dificulta el diligenciamiento por parte de los usuarios | Estandarización del formato | Facilitarar la presentación de la solicitud de evaluación farmacológica y disminución del tiempo en el diligenciamiento de la información solicitada | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos - Grupo de Registros de Biológicos y Grupo de Apoyo a Salas |  |  | La oficina de Tecnologías tiene a cargo la actividad de asociar el formulario web con los formularios que diligencian los evaluadores en el aplicativo de registros sanitarios para que la información de protocolos que ingresan los funcionarios también quede registrada en el aplicativo de registros sanitarios, aun no se ha finalizado el formulario unificado que alimentaria dicha información, en la última reunión de avances, se evidenciaron correcciones por hacer que están sujetas a la verificación de incidencias del formulario web que reportaron los usuarios, lo que se tratará en reunión para el 8 de mayo con la oficina de tecnologías. | Resultados de la prueba piloto en la Dirección de Medicamentos y con el Líder del Proyecto de Invima a un clic | 15% | Se observa avance en la actividad
Único | 414 |  | Certificación de buenas prácticas clínicas- BPC- en las instituciones prestadoras de servicios de salud donde se llevan a cabo investigación con medicamentos en seres humanos, mediante uso o aplicación | Inscrito | El procedimiento interno de certificación, presenta vacíos en definir el número y tipo de anexos que debe presentar el usuario al momento de la visita de certificación, lo que en ocasiones deriva en que los auditores soliciten información que no es necesaria para el trámite. Por lo anterior, se hace necesario estandarizar el nombre y contenido de los anexos que debe presentar el usuario para la certificación de buenas prácticas clínicas. | Estandarización del nombre y contenido de los anexos que debe presentar el usuario para la certificación de buenas prácticas clínicas y criterios técnicos para el desarrollo de visita por parte del auditor. | Facilitar al usuario la presentación de información para la solicitud de la certificación en Buenas Prácticas Clínicas | Administrativa |  | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos - Grupo de Investigación Clínica |  |  | Se solicitó por parte de la Dirección de Medicamentos a la oficina de Planeación la información a finales del mes de abril para realizar los ajustes. Así que el grupo de Investigación clínica empezará a trabajar en el asunto. | No aplica | 0% | Dentro del tiempo de ejecución
Único | 426 |  | Modificación de registro sanitario, permiso sanitario o de comercialización , cambios o actualización de notificación sanitaria | Inscrito | El procedimiento interno que está amparado por la guía para modificación de registros sanitarios, presenta vacíos en definir las situaciones en que el profesional responsable del trámite debe emitir un auto de requerimiento al usuario. Al 90% de los trámites de registro sanitario se les está emitiendo auto, precisamente por la no estandarización adecuada del procedimiento. | Actualización de la documentación con base en la interpretación de la norma y lineamientos vigentes y sensibilización al equipo de trabajo para unificación de criterios | Reducción en la emisión de autos de requerimientos que optimiza los tiempos de evaluación y respuesta a los trámites | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 21/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos - Grupo de Registros de Síntesis |  |  | La DMPB ha venido realizando capacitaciones o unificaciones de criterios a través de correos electrónicos y reuniones que permite socializar las dificultades presentadas en el estudio de las diferentes evaluaciones de trámites en busca de soluciones conjuntas y criterios iguales en los evaluadores. Para lo anterior se han trabajado en temas como: *Guía de estabilidad (se programó reunión también con la industria el 24/05/2019). * Infrarrojo cercano *Solventes Residuales *Sartanes Entre otras reuniones de temas generales para unificación de criterios así como la solicitud de los procedimientos y formatos para iniciar su actualización. | No aplica | 0% | Dentro del tiempo de ejecución
Único | 426 |  | Modificación de registro sanitario, permiso sanitario o de comercialización , cambios o actualización de notificación sanitaria | Inscrito | El usuario radica el trámite de modificación al registro sanitario de alimentos con control previo. La respuesta al trámite se da en 15 días hábiles | Se eliminan las modificaciones de registros sanitarios de alimentos con control previo y ahora el trámite para alimentos solo es de modificaciones con control posterior. Se actualizan los procedimientos internos y se elimina del Formato único de alimentos registros sanitarios o permiso sanitario o notificación sanitaria y tramites asociados (resolución 2674 de 2013, resolución 3168 de 2015) ASS-RSA-FM099 la opción de Modificación con control previo. Esto reduce el tiempo de trámite de 15 días a 5 días hábiles. | Disminución en el tiempo de trámite de 15 días a 5 días hábiles | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 01/03/2019 | 30/06/2019 | Dirección de Alimentos y Bebidas |  |  | Se actualizó procedimiento y manual tarifario. Se cambia el procedimiento de control previo a control posterior. Se informa a los usuarios a través de la página Web del Instituto. La racionalización se encuentra disponible para el usuario desde el día 05 de abril de 2019 PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, PERMISOS SANITARIOS, NOTIFICACIONES SANITARIAS SIN ESTUDIO PREVIO Y CONTROL/REVISION POSTERIOR / Código: ASS-RSA-PR002 / Versión: 06 / Fecha de Emisión: 08/04/2019 90% La actividad se encuentra en periodo de estabilización, se esperan tener resultados definitivos a mayo de 2019 | PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, PERMISOS SANITARIOS, NOTIFICACIONES SANITARIAS SIN ESTUDIO PREVIO Y CONTROL/REVISION POSTERIOR / Código: ASS-RSA-PR002 / Versión: 06 / Fecha de Emisión: 08/04/2019 | 90% | La actividad se encuentra en periodo de estabilización, se esperan tener resultados definitivos a mayo de 2019
Único | 454 |  | Certificaciones y autorizaciones de los productos competencia del INVIMA | Inscrito | Para cambios sustanciales en etiquetas de bebidas alcohólicas, el usuario debe realizar el trámite de “Certificaciones y autorizaciones de los productos competencia del INVIMA”, específicamente la “Certificación de información de modificación de etiquetas de bebidas alcohólicas”. Lo anterior tiene la tarifa con código 4002-35 equivalente a 3,29 SMLV. | Eliminar la “Certificación de información de modificación de etiquetas de bebidas alcohólicas”, donde el usuario del trámite mediante oficio informa al INVIMA, que modifico la etiqueta. El anterior oficio pasa a ser un anexo del expediente y por lo tanto se elimina la tarifa con código 4002-35 equivalente a 3,29 SMLV. | Disminución de costos para el usuario. | Normativa |  | Reducción y/o eliminación del pago |  | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Alimentos y Bebidas |  |  | Se actualiza el procedimiento y los formatos requeridos para la racionalización. Esta racionalización está disponible para el usuario desde el día 05 de abril de 2019 | PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS / Código: ASS-RSA-PR005 / Versión: 06 / Fecha de Emisión: 08/04/2019 http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=454 | 100% | Actividad cumplida al 100%
Único | 454 |  | Certificaciones y autorizaciones de los productos competencia del INVIMA | Inscrito | El trámite debia ser radicado ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, para ser tramitado como una solicitud de autorización, con un tiempo promedio de respuesta de 45 días calendario. | Radicar el trámite directamente en el Grupo de la VUCE de la Dirección de Operaciones Sanitarias y realizar la vigilancia postcomercialización (trazabilidad) por el Grupo de Tecnovigilancia de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías. Se refleja en mejora de los tiempos de trámite pasando de 45 días calendario a 2 días hábiles | Disminuir el tiempo de respuesta del trámite y mejorar la trazabilidad de los productos autorizados | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 02/01/2019 | 30/06/2019 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías (Grupo Registros Sanitarios - Grupo Tecnovigilancia) - Dirección de Operaciones Sanitarias (Grupo VUCE) |  |  | Se realiza ajuste al procedimiento. Esta acción de racionalización está disponible desde el mes de enero de 2019. Los resultados muestran 309 radicados, expedidas 339 licencias de importación 277 aprobadas, 62 negadas | http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=454 | 100% | Actividad cumplida al 100%
Único | 884 |  | Registro sanitario de preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales y productos fitoterapéuticos tradicionales de fabricación nacional | Inscrito | El trámite de Registro Sanitario, Renovaciones y Modificaciones al Registro Sanitario de productos fitoterapéuticos requieren estudio previo en los términos establecidos en la normatividad vigente. | Simplificación del Procedimiento de obtención de los tramites de Registro Sanitario, Renovaciones y Modificaciones al Registro Sanitario emitiéndolos de forma automática, los cuales estarán sujetos a Revisión Posterior, según lo estipulado en el Decreto 1156 del 06/jun/2018 | Disminución en el tiempo de trámite de 15 días a 5 días hábiles | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 31/03/2019 | 30/06/2019 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos |  |  | Se realiza ajuste al procedimiento. Esta acción de racionalización está disponible desde el 8 de abril de 2019. A la fecha no hay solicitudes de este trámite | Procedimiento Modificado https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/Calendario_divulgaciones_docCalidad/2019/abril/cambio_doc_08-04-2019.pdf | 90% | Pendiente actualización en SUIT del tiempo de trámite
Único | 1025 |  | Registro sanitario o renovación de medicamentos importados incluidos en normas farmacológicas colombianas | Inscrito | Existe un (1) formulario único de medicamentos y uno (1) de solicitud de registro o renovación de vacunas. | El formulario de solicitud de registro o renovación de vacunas, se unificará con el formulario único de medicamentos, teniendo en cuenta que las vacunas son un tipo de medicamentos. | Facilitar la presentación de la solicitud de registro sanitario y disminución del tiempo en el diligenciamiento de la información solicitada | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos |  |  | Se está realizando la comparación con los estándares internacionales con el fin de comparar y extraer la información que nos pueda servir para modificar el formulario y así lograr la unificación de un solo formato para vacunas dentro del formato único de medicamentos. | No aplica | 0% | Dentro del tiempo de ejecución
SEGUIMIENTO REALIZADO EN LA HERRAMIENTA SUIT
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
[8 empty] | Orden: |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Salud y Protección Social
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único | 1025 |  | Registro sanitario o renovación de medicamentos importados incluidos en normas farmacológicas colombianas | Inscrito | Existe un (1) formulario único de medicamentos y uno (1) de solicitud de registro o renovación de vacunas. | El formulario de solicitud de registro o renovación de vacunas, se unificará con el formulario único de medicamentos, teniendo en cuenta que las vacunas son un tipo de medicamentos. | Facilitar la presentación de la solicitud de registro sanitario y disminución del tiempo en el diligenciamiento de la información solicitada |  | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 |  | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 225 |  | Evaluación de protocolos de investigación en medicamentos en fase de pre-comercialización, concepto técnico para la aprobación de protocolos de investigación con dispositivos médicos prototipo y para la aprobación de protocolos de investigación con reactivos de diagnóstico | Inscrito | No existe un formulario web para el cargue de información necesaria en la evaluación de protocolos. En cambio se da la radicación de cinco (5) formularios separados que además no quedan sistematizados en la base de registros del Invima, ya que los mismos son descargables. Esto genera carga operativa de trabajo para los profesionales y diligenciamiento en físico de formularios para el usuario. | Diseño de formulario en línea unificado de cargue de información de evaluación para medicamentos en fase pre-comercialización, donde ya no es necesario el diligenciamiento en físico de los cinco (5) formularios para el usuario. | Facilitar al usuario el cargue de la información, disminuyendo el tiempo del usuario empleado para la recolección de la información para el trámite |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 |  | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos / Grupo de Investigación Clínica. Oficina de Tecnologías de la Información |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 239 |  | Evaluación farmacológica de medicamentos; evaluación para inclusión en el listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos; evaluación para la inclusión de nuevos ingredientes para suplementos dietarios, concepto técnico especializado para reactivos de diagnóstico categoría III, que no sean de países de referencia | Inscrito | Formato extenso de solicitud de evaluación farmacológica que dificulta el diligenciamiento por parte de los usuarios | Estandarización del formato | Facilitarar la presentación de la solicitud de evaluación farmacológica y disminución del tiempo en el diligenciamiento de la información solicitada |  | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 |  | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos - Grupo de Registros de Biológicos y Grupo de Apoyo a Salas |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 414 |  | Certificación de buenas prácticas clínicas- BPC- en las instituciones prestadoras de servicios de salud donde se llevan a cabo investigación con medicamentos en seres humanos, mediante uso o aplicación | Inscrito | El procedimiento interno de certificación, presenta vacíos en definir el número y tipo de anexos que debe presentar el usuario al momento de la visita de certificación, lo que en ocasiones deriva en que los auditores soliciten información que no es necesaria para el trámite. Por lo anterior, se hace necesario estandarizar el nombre y contenido de los anexos que debe presentar el usuario para la certificación de buenas prácticas clínicas. | Estandarización del nombre y contenido de los anexos que debe presentar el usuario para la certificación de buenas prácticas clínicas y criterios técnicos para el desarrollo de visita por parte del auditor. | Facilitar al usuario la presentación de información para la solicitud de la certificación en Buenas Prácticas Clínicas |  | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 |  | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos - Grupo de Investigación Clínica |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 426 |  | Modificación de registro sanitario, permiso sanitario o de comercialización , cambios o actualización de notificación sanitaria | Inscrito | El procedimiento interno que está amparado por la guía para modificación de registros sanitarios, presenta vacíos en definir las situaciones en que el profesional responsable del trámite debe emitir un auto de requerimiento al usuario. Al 90% de los trámites de registro sanitario se les está emitiendo auto, precisamente por la no estandarización adecuada del procedimiento. | Actualización de la documentación con base en la interpretación de la norma y lineamientos vigentes y sensibilización al equipo de trabajo para unificación de criterios | Reducción en la emisión de autos de requerimientos que optimiza los tiempos de evaluación y respuesta a los trámites |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 21/01/2019 | 31/12/2019 |  | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos - Grupo de Registros de Síntesis |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 426 |  | Modificación de registro sanitario, permiso sanitario o de comercialización , cambios o actualización de notificación sanitaria | Inscrito | El usuario radica el trámite de modificación al registro sanitario de alimentos con control previo. La respuesta al trámite se da en 15 días hábiles | Se eliminan las modificaciones de registros sanitarios de alimentos con control previo y ahora el trámite para alimentos solo es de modificaciones con control posterior. Se actualizan los procedimientos internos y se elimina del Formato único de alimentos registros sanitarios o permiso sanitario o notificación sanitaria y tramites asociados (resolución 2674 de 2013, resolución 3168 de 2015) ASS-RSA-FM099 la opción de Modificación con control previo. Esto reduce el tiempo de trámite de 15 días a 5 días hábiles. | Disminución en el tiempo de trámite de 15 días a 5 días hábiles |  | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 01/03/2019 | 30/06/2019 |  | Dirección de Alimentos y Bebidas |  | Sí | 55 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se verifica la actualización de los documentos asociados al trámite
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La modificación de registros sanitarios, permisos o notificaciones de alimentos con control posterior, está disponible para los usuarios desde el día 08 de abril de 2019
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 454 |  | Certificaciones y autorizaciones de los productos competencia del INVIMA | Inscrito | Para cambios sustanciales en etiquetas de bebidas alcohólicas, el usuario debe realizar el trámite de “Certificaciones y autorizaciones de los productos competencia del INVIMA”, específicamente la “Certificación de información de modificación de etiquetas de bebidas alcohólicas”. Lo anterior tiene la tarifa con código 4002-35 equivalente a 3,29 SMLV. | Eliminar la “Certificación de información de modificación de etiquetas de bebidas alcohólicas”, donde el usuario del trámite mediante oficio informa al INVIMA, que modifico la etiqueta. El anterior oficio pasa a ser un anexo del expediente y por lo tanto se elimina la tarifa con código 4002-35 equivalente a 3,29 SMLV. | Disminución de costos para el usuario. |  | Normativa | Reducción y/o eliminación del pago |  | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 29/04/2019 | Dirección de Alimentos y Bebidas |  | Sí | 100 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se verifica la actualización de los procedimientos y formatos relacionados con el trámite
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | El usuario tiene disponible el trámite desde el día 8 de abril de 2019. en la Resolución 2019012454 del 5 de abril de 2019 "Por la cual se modifica la Resolución 2018035612 del 17 de agosto de 2018 “Por la cual se actualizan las tarifas en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima” se observa que la tarifa 4002-35 ya no existe
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se verifica que en el SUIT no aparece disponible la tarifa 4002-35
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se realiza comunicación de los cambios a los usuarios a través de la página Web del Instituto con la circular 1000-032-2019
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 454 |  | Certificaciones y autorizaciones de los productos competencia del INVIMA | Inscrito | El trámite debia ser radicado ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, para ser tramitado como una solicitud de autorización, con un tiempo promedio de respuesta de 45 días calendario. | Radicar el trámite directamente en el Grupo de la VUCE de la Dirección de Operaciones Sanitarias y realizar la vigilancia postcomercialización (trazabilidad) por el Grupo de Tecnovigilancia de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías. Se refleja en mejora de los tiempos de trámite pasando de 45 días calendario a 2 días hábiles | Disminuir el tiempo de respuesta del trámite y mejorar la trazabilidad de los productos autorizados |  | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 02/01/2019 | 30/06/2019 | 29/04/2019 | Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías (Grupo Registros Sanitarios - Grupo Tecnovigilancia) - Dirección de Operaciones Sanitarias (Grupo VUCE) |  | Sí | 100 | Con fecha del 26 de abril se han elaborado 339 licencias de exportación, 277 aprobadas, 62 negadas |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se observa la actualización de los documentos asociados al trámite
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | El trámite está en operación desde el mes de enero de 2019
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evidencia en SUIT la actualización del tiempo de trámite
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se socializó a las partes interesadas por medio de correos electrónicos y publicación en la página Web del Instituto
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Los usuarios, desde el mes de enero de 2019 están radicando las solicitud de importación de repuestos para equipos biomédicos, directamente en la VUCE. A la fecha los resultados muestran 309 radicados, con 39 licencias de importación expedidas, de las cuales 277 fueron aprobadas y 62 negadas
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | En la VUCE se lleva registro de las solicitudes de importación de repuestos para equipos biomédicos, en la base de datos se tiene la fecha de radicación y la fecha de respuesta. Se llevan las estadísticas de este trámite
Único | 884 |  | Registro sanitario de preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales y productos fitoterapéuticos tradicionales de fabricación nacional | Inscrito | El trámite de Registro Sanitario, Renovaciones y Modificaciones al Registro Sanitario de productos fitoterapéuticos requieren estudio previo en los términos establecidos en la normatividad vigente. | Simplificación del Procedimiento de obtención de los tramites de Registro Sanitario, Renovaciones y Modificaciones al Registro Sanitario emitiéndolos de forma automática, los cuales estarán sujetos a Revisión Posterior, según lo estipulado en el Decreto 1156 del 06/jun/2018 | Disminución en el tiempo de trámite de 15 días a 5 días hábiles |  | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 31/03/2019 | 30/06/2019 |  | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos |  | Sí | 55 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se verifica el cambio de los documentos asociados al trámite
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | El trámite de registros sanitarios de productos fitoterapéuticos con control posterior está disponible para el usuario desde el día 08 de abril de 2019
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

## COMPONENTE 3. RENDICIÓN CUENTAS
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS - Invima
|  | Vigencia: 2019 |  | Fecha de Publicación: 30-ene-2019
Componente 3: Rendición de Cuentas | [6 empty] | I SEGUIMIENTO ABRIL 2019
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto |  | Responsable | Periodicidad | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Brindar información de calidad a los diferentes grupos de interés y ciudadanía en general sobre la gestión que la entidad realiza | 1.1 | Campaña informativa dirigida al ciudadano para promover el consumo seguro y otros temas de interés mediante diferentes canales de comunicación (medios tradicionales y medios digitales) | Generación de información en lenguaje compresible de interés |  | Direcciones Misionales Grupo de Comunicaciones | Mensual | Piezas de recomendaciones de seguridad en consumo de productos que son objeto de vigilancia del Invima, compartidas a través de redes sociales. | Redes sociales institucionales | 33% | Actividad cumplida
| 1.2 | Divulgación de información de interés sobre la normatividad asociada a la misión de la entidad | Boletín Jurídico (Opinión Jurídica) Piezas informativas de interes relacionada a la normatividad institucional |  | Oficina Asesora Jurídica | Mensual | Se publicaron los boletines: Boletín opinión jurídica no. 73 del mes de enero 2019 Boletín opinión jurídica no. 74 del mes de febrero 2019 Boletín opinión jurídica no. 75 del mes de Marzo 2019 Boletín opinión jurídica no. 76 del mes de Abril 2019 | https://www.invima.gov.co/images/pdf/noticias/ultimas_noticias/01-02-2019/Boletin_Opinion_Juridica_No._73.pdf https://www.invima.gov.co/images/pdf/noticias/boletines/Boletin-Opinion-Juridica-No-74.pdf https://www.invima.gov.co/images/pdf/noticias/boletines/Boletin-Opinion-Juridica-No-75.pdf https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/Boletines/Boletin-Opinion-Juridica-No-76.pdf | 33.32% | Actividad cumplida en el periodo de enero - abril 2019
|  |  | Piezas informativas de interes relacionada a la normatividad institucional |  | Grupo de Comunicaciones a solicitud de direcciones Misionales | Según necesidad | Realización de infografías y piezas solicitadas por las áreas misionales dirigidos a los grupos de interés del Invima (empresarios y consumidores) | Publicaciones página web en Invima Recomienda https://www.invima.gov.co/invima-recomienda-a-consumidores.html https://www.invima.gov.co/invima-recomienda-a-empresarios.html | 33% | Actividad cumplida en el periodo de enero - abril 2019
| 1.3 | Divulgación de informes que den cuenta de la gestión de la entidad | Invima en cifras |  | Direcciones Misionales Oficina Asesora de Planeación | Semestral | La actividad se encuentra en tiempo | N/A | 0% | Actividad en tiempo
|  |  | Informe de PQRS |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Trimestral | Se observa el informe de PQRDS corrspondiente al I trimestre de 2019, publicado en la pagina web del Instituto | https://www.invima.gov.co/images/pdf/servicios-de-informacion/denuncias_quejas/Indicadores_PQRDS_MARZ_2019.pdf | 25% | La actividad se cumplio con el informe del I trimestre de 2019
|  |  | Informe presentado al Congreso de la República |  | Oficina Asesora de Planeación | Anual (Jul 2018) | La actividad se encuentra en tiempo | N/A | 0% | Actividad en tiempo
|  |  | Informes de resultados de la gestión de la entidad |  | Oficina Asesora de Planeación | Semestral | La actividad se encuentra en tiempo | N/A | 100% | Actividad en tiempo
|  |  | Informe de ejecución presupuestal de la entidad |  | Grupo Financiero y Presupuestal | Mensual | En la página web del Instituto esta publicado la ejecución de ingresos y gastos de enero, febrero y marzo 2019 | https://www.invima.gov.co/presupuesto-2019 | 25% | Actividad con avance
|  |  | Informe de ciclo de auditoria interna |  | Oficina de Control Interno | Anual | La actividad se encuentra en tiempo | N/A | 0% | Actividad en tiempo
|  |  | Relación de procesos contractuales de la entidad |  | Grupo de Gestión Contractual | Anual | La actividad se encuentra en tiempo | N/A | 0% | Actividad en tiempo
| 1.4 | Generación de información para consumidores y entidades del sector salud | Boletín Cuidamos tu Salud |  | Grupo de Comunicaciones con el suministro de información de las direcciones misionales | Trimestral | Entre enero y abril se realizó el boletín de salud y fue publicado en la página web y redes sociales institucionales. | https://www.invima.gov.co/images/pdf/informate/Boletines/CUIDAMOS-TU-SALUD-N8-FINAL.pdf | 25% | Actividad cumplida en lo referente al I trimestre.
| 1.5 | Informar resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de lucha contra la ilegalidad y contrabando de productos competencia del Invima a través de Comercio Electrónico (publicado en web) | Infografía con los resultados Informe Comercio Electrónico |  | Dirección General Grupo Unidad de Reacción Inmediata | Trimestral | En la página web del Invima, en el botón del "Observatorio Nacional de Ilegalidad" se encuentra el reporte correspondiente al primer trimestre del 2019 de lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción. | http://app.invima.gov.co/observatorio/acciones_administrativas_2019 | 25% | Actividad cumplidad en lo referente al primer trimestre.
| 1.6 | Generación de información para empresarios que fabrican y comercializan productos competencia de la entidad | Boletín Empresarial |  | Grupo de Comunicaciones con el suministro de información de las direcciones misionales | Trimestral | Boletin empresarial Nro 7 marzo 2019 | https://www.invima.gov.co/images/pdf/noticias/boletines_empresariales/BOLETIN_EMPRESARIAL_N7_FINAL.pdf | 25% | Actividad cumplidad en lo referente al primer trimestre.
Subcomponente 2 Generar espacios de diálogo con los grupos de interés de la ciudadana | 2.1 | Identificar actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas | Identificación de necesidades_Lineamientos de documentación de participación ciudadana y rendición de cuentas Plan de Participación Ciudadana 2019 |  | Oficina de Atención al Ciudadano información suministrada por las Direcciones Misionales | Marzo | En el momento del seguimiento no se evidencio el cumplimiento de la actividad. | N/A | 0% | Actividad no cumplida en el tiempo establecido
| 2.2 | Espacios de participación ciudadana de carácter misional | Informe de resultado de las actividades con metodología de participación ciudadana |  | Oficina de Atención al Ciudadano información suministrada por las Direcciones Misionales | Semestral (de acuerdo con programación) | La actividad se encuentra en tiempo | N/A | 0% | Dentro del tiempo de ejecución
| 2.3 | Realizar la audiencia pública anual de rendición de cuentas 2019 | Informe del desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas, acciones de mejora y compromisos |  | Oficina de Atención al Ciudadano Grupo de comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Dirección General Direcciones Misionales | Anual (Marzo de 2020) | La actividad se encuentra en tiempo | N/A | 0% | Dentro del tiempo de ejecución
Subcomponente 3 Promover incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1 | Generación de campaña "Estrategia de Rendición de Cuentas" | Diseño de tácticas de comunicación al interior de la Entidad |  | Grupo de Comunicaciones Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Anual | En el mes de Marzo de 2019 se enviaron correos electrónicos masivos a la comunidad Invima donde invitan a participar en la Audiencia Pública del viernes 22 de marzo de 2019, de Rendición de Cuentas | Correos electronicos de fecha 14, 19, 20 de Marzo de 2019 | 33% | Actividad con avance
| 3.2 | Mecanismo de interlocución y retroalimentación interna y externa | Encuesta para la construcción de Plan de Atención al Ciudadano, dirigida a los actores internos y externos |  | Grupo de Comunicaciones Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Anual | Se elaboró encuesta y se aplicó del 6 al 14 de diciembre de 2018, con una participación total de 244 servidores públicos del Invima y una participación externa total de 254 encuestados. | Resultados encuesta Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano (PAAC), Documento archivado en la carpeta compartida del Grupo de Sistemas de Gestión Integrado de la Oficina Asesora de Planeación | 100% | Se debe comunicar el resultado de la encuesta a las Direcciones y Oficinas responsables de la tematica para su análisis y gestión pertinente
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Consulta a los ciudadanos | Encuesta satisfacción posterior a la audiencia pública de rendición de cuentas |  | Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Anual (Marzo de 2019) | Se realizó encuesta posterior a la audiencia pública. Mediante correo electrónico a los asistentes a la misma y a la fecha no se ha recibido respuesta a la misma. | Correo enviado el 5 de abril a los asistentes a la audiencia pública | 100% | Se recomienda tener otros mecanismos de encuesta con el fin de tener la satisfacción del usuario.
| 4.2 | Implementación de acciones de mejora de la estrategia de rendición de cuentas | Informe de audiencia pública de rendición de cuentas con Implementación de acciones de mejora |  | Oficina de Atención al ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Anual (Marzo de 2019) | Se encuentra en elaboración el informe de la audiencia pública el cual se terminara una vez las direcciones misionales remitan la información para diagramación y publicación | Archivo medio magnetico elaborado que reposa en el grupo de Comunicaciones y la Oficina asesora de Planeación | 90% | Pendiente públicación en la página web

## COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDA
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS - Invima
|  | Vigencia: 2019 |  | Fecha de Publicación: 30-ene-2019
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | [6 empty] | I SEGUIMIENTO ABRIL 2019
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto |  | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formulación e implementación de proyecto institucional que establezca acciones para mejorar la prestación de servicio al ciudadano. | Prestación der servicio a nivel regional |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Diciembre de 2019 | Se formula el Proyecto Institucional Desconcentración de trámites y servicios institucionales con el objetivo de Fortalecer la prestación de servicios en las regiones facilitando mecanismos para la orientación, recepción, radicación y estudio de trámites. Está en revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación porque la Dirección General está desarrollando el mismo proyecto y se están verificando la opción de unirlos para trabajar bajo la misma línea. | Correo de envió de proyecto a la Oficina Asesora de Planeación, diciembre 2018 | 25% | La actividad presenta avance
| 1.2 | Desarrollo de comités con la Dirección General, Direcciones Misionales, Oficinas y Atención al Ciudadano, para establecer acciones con el fin de mejorar la prestación de servicio. | Unificación de criterios para la prestación de servicio |  | Oficina de Atención al Ciudadano- direcciones misionales y oficinas. | Semestral | Se realizan las siguientes unificaciones de criterios: * El 6 de marzo de 2019 se realiza unificación de criterios de la parte Legal de la Dirección de Alimentos y Bebidas. * El 18 de marzo de 2019 se realiza unificación de criterios de la parte técnica de la Dirección de Alimentos y Bebidas *El 3 de abril se realiza unificación sobre cambio tarifario con las Direcciones de Alimentos, Medicamentos y Dispositivos Médicos. | Actas de las reuniones y correos electrónicos | 33% | La actividad presenta avance
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar acompañamientos para la radicación de trámites en las diferentes regiones | Realizar 10 registratones con el fin de que los usuarios puedan radicar tramites en las diferentes regiones. |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Operaciones Sanitarias - Grupos de trabajo territorial. | Diciembre de 2019 | En conjunto con los Grupos de Trabajo Territorial, la Oficina de Atención al Ciudadano realiza la programación de las actividades de registratones que se van desarrollar durante 2019, quedando de la siguiente manera: Armenia 8/04/2019 Villavicencio 6/05/2019 Cali 20/05/2019 Medellín 29/07/2019 Neiva - 12/08/2019 Pasto - 26/08/2019 Montería - 9/09/2019 Tunja - 23/09/2019 Manizales - 7/10/2019 Cúcuta Norte de Santander - 21/10/2019 Barranquilla - 5/11/2019 Teniendo en cuenta esta programación se llevó a cabo la registraton en la ciudad de Armenia con los siguientes resultados: Fecha: 8 de abril de 2019 Total de usuarios atendidos: 30 usuarios Total de tramites radicados: 35 tramites de Alimentos y Cosméticos. | Informe de las actividades | 10% | La actividad presenta avance
| 2.2 | Recepción de trámites en los grupos de trabajo territorial, según lo establecido proyecto institucional | Apertura de tramite en los Grupos de Trabajo territorial |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Direcciones misionales | Diciembre 2019 | Es en tiempo para llevar a cabo la actividad. | N/A | 0% | Esta dentro del tiempo de ejecución
| 2.3 | Entrenamiento a funcionarios de GTT, puertos, aeropuertos y pasos de frontera | Realizar 10 entrenamientos para fortalecer la prestación de servicio regional institucional en los GTTS |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Operaciones Sanitarias - Grupos de trabajo territorial. | Diciembre de 2019 | Se realizaron por teleconferencia capacitaciones para los Puertos, Aeropuertos y Pasos Fronterizos, referente a la herramienta de Invima a un clic y orientación de trámites instituciones en las siguientes fechas: *8 de abril de 2019 Capacitación de las 7 a.m. *8 de abril de 2019 Capacitación de la 1 p.m. *9 de abril de 2019 Capacitación de las 7 a.m. *9 de abril de 2019 Capacitación de las 1 a.m. Está pendiente la aprobación por parte de la Dirección de Operaciones Sanitarias las capacitaciones para los Grupos de Trabajo Territorial. | Correos electrónicos de la citación. | 40% | La actividad presenta avance
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar sensibilizaciones en temas de servicio para los funcionarios Invima | Generar cultura de servicio institucional al 20% de los funcionarios |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Diciembre de 2019 | El 12 y 13 de marzo de 2019 se realizaron dos entrenamientos en temas relacionados a cultura de servicio al Grupo de Gestión Administrativa específicamente a los Guardas de Seguridad del Instituto, dándoles a conocer los siguientes temas: * Normas básicas del servicio * Valores fundamentales * Características que hacen fuerte la cultura de servicio. * Normas Básicas y aspectos importantes de servicio. * Reglas o pautas de comportamiento. | listado de asistencia y presentación del entrenamiento. | 33% | La actividad presenta avance
| 3.2 | Integrar al plan de capacitación institucional, temas referentes a atención al ciudadano, para sensibilizar y generar cultura de excelencia en el servicio en cada uno de los funcionarios. | Plan de capacitación institucional |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Talento Humano | Febrero de 2019 | El 24 de Enero de 2019 se formula y entrega al Grupo de Talento Humano el Plan de Capacitación Institucional, incluyendo temas de servicio de servicio para sensibilizar y general cultura de servicio institución. Alguna de las actividades a desarrollar son: *Talleres y/o capacitaciones de resolución de conflicto, riesgo psicosocial y clima laboral. * Taller de orientación a la calidad de los servicios. * Retroalimentación en cultura de servicio. | PAE Oficina de Atención al Ciudadano, entregado el 24 de enero de 2019. | 100% | Actividad cumplida
| 3.3 | Realizar retroalimentaciones de servicio con los funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano, para darles a conocer la percepción y calificación de los usuarios atendidos en cada uno de los módulos e incentivar para mejorar la prestación de servicio. | Mejorar la percepción del ciudadano referente a la prestación de servicio en la Oficina de Atención al Ciudadano; Meta: 98% |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Talento Humano | Semestral Julio de 2019 y Enero de 2020 | Esta en tiempo para llevar a cabo la actividad | N/A | 0% | Esta dentro del tiempo de ejecución
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Ajustar según necesidades el procedimiento de recepción direccionamiento y respuesta a denuncias, quejas, reclamos, derechos de petición y sugerencias | Procedimiento ajustado según necesidades específicas. |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Según las necesidades | En el periodo de enero a abril de 2019, no se presenta la necesidad de actualizar el procedimiento. | PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS - PQRDS Código: AIC-PQR-PR001 | 33% | Actividad de acuerdo a necesidades
| 4.2 | Ajustar según necesidades el procedimiento de información y atención al ciudadano | Procedimiento ajustado según necesidades específicas. |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Según las necesidades | En el periodo de enero a abril de 2019, no se presenta la necesidad de actualizar el procedimiento. | PROCEDIMIENTO INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Código: AIC-AST-PR001 | 33% | Actividad de acuerdo a necesidades
| 4.3 | Actualizar la política de trato digno al ciudadano. | Hacer que el ciudadano conozca por los diferentes canales de comunicación institucional, cumpla y haga cumplir los derechos y deberes institucionales. |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Marzo de 2019 | En el periodo de enero a abril de 2019, se revisó la política de Trato Digno al Ciudadano y esta se encuentra actualizada según las necesidades entidad. | POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CALIDAD DE ATENCIÓN Y TRATO DIGNO AL CIUDADANO Código: GDI-DIE-PL007 | 100% | Actividad cumplida
| 4.4 | Realizar informe de Quejas y Reclamos con el fin de identificar oportunidades de mejora. | Informes trimestrales de quejas y reclamos |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Trimestral | Se publica en la página web del Invima informe de PQRS. | https://www.invima.gov.co/images/pdf/servicios-de-informacion/denuncias_quejas/Indicadores_PQRDS_MARZ_2019.pdf | 25% | Actividad cumplida en relación al informe del I trimestre de 2019
| 4.5 | Implementar y articular un módulo específico para la radicación y gestión de solicitudes de PQRS. | 1. agilizar y dinamizar la trazabilidad de las solicitudes con el propósito de alcanzar el cumplimiento del 100% en la respuesta oportuna de las solicitudes y dar cumplimiento establecido por la ley. 2. contar con resultados automatizados, eficaces, que faciliten la toma de decisiones, derivados de la gestión institucional adelantadas por PQRS. |  | Dirección general - Tecnologías de la Información - Oficina de Atención al Ciudadano | Diciembre de 2019 | Se realizaron estudios de mercado con los oferentes para la adquisición del sistema de correspondencia y PQRDS y elaboración de estudios previos y revisión del documento por parte de la Secretaria General. El Ministerio de Salud y Protección Social informó que las entidades del Sector debían tener un sistema integrado en Orfeo para el Manejo de comunicaciones oficiales de correspondencia y PQRDS, en la cual se sostuvo varias reuniones entre Invima y Minsalud y acorde a que la definición del Ministerio de Salud no se ha Formalizado todavía de si se debe tener específicamente este sistema. Se entrega el pliego de publicación a contractual para oferta pública con el fin de adquirir la nueva de herramienta de PQRS, actualmente se encuentra en Secretaria General. | Ticket 947 de la herramienta de contractual. | 10% | Actividad presenta avance
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar la caracterización de usuarios Invima para desarrollo de cada una de las actividades institucionales. | Documentos institucional de caracterización de usuarios |  | Oficina de Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación | Marzo de 2019 | La Oficina de Atención al Ciudadano está realizando la actualización de la caracterización de sus usuarios, atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios definida por el Departamento Nacional de Planeación - DNP. Para consolidar algunas de las variables se tiene prevista la contratación de la medición a través de la encuesta de percepción. | Tiket número: 6135 | 40% | La Oficina de Atención al Ciudadado solicitará el ajuste de la fecha de programada, esto debido a los tiempos inmersos en la etapa contractual
| 5.2 | Realizar medición de satisfacción a los ciudadanos del servicio recibido en la Oficina de Atención al Ciudadano. | Informe trimestral de la satisfacción del ciudadano de la atención prestada en la Oficina de atención al ciudadano. |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Trimestral | Se envía a publicación resultados del primer trimestre de la medición de satisfacción del servicio recibido en la Oficina de Atención al Ciudadano. | https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/AIC/AST/AST_Indicadores.pdf | 25% | Actividad cumplida con relación al I trimestre de 2019
| 5.3 | Realizar medición de satisfacción institucional de los servicios prestados en cada uno de los canales de atención | Informe de resultados de la medición realizada |  | Oficina de Atención al Ciudadano | Anual | Esta en tiempo para llevar a cabo la actividad | N/A | 0% | Esta dentro del tiempo de ejecución

## COMPONENETE 5. TRANSPARENCIA
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS - Invima
|  | Vigencia: 2019 |  | Fecha de Publicación: 30-ene-2019
Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso de la Información | [7 empty] | I SEGUIMIENTO ABRIL 2019
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto |  | Indicador | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizado el sitio de "Transparencia y acceso a la información pública" en la Página Web del Instituto, con la información minima requerida por la ley 1712 | Gestionar adecuadamente las solicitudes de información interpuestas por los ciudadanos para dar cumplimiento al Programa Nacional de Servicio al Ciudadano |  | Revisión trimestral del Sitio de Transparencia y acceso a la Información | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | Se observa matriz " Revisión boton transparencia 2019" del botón de transparencia enviada al Grupo de Comunicaciones para la nueva página web del Instuituto | Matriz " revisión boton transparencia 2019" Archivo Oficina Asesora de Planeación | 25% | Actividad cumplida en el I triemstre de 2019
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Adecuar el sistema de información para fortalecer la gestion de las solicitudes de información interpuestas por los ciudadanos para dar cumplimiento al Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | Adecuar el sistema de PQRDS de la entidad para el seguimiento de las solicitudes de información realizadas por la ciudadania, en los casos en que se otorga o se niega la información solicitada asi como su clasificación. |  | Porcentaje de respuesta de solicitudes de información | Oficina de Tecnologias de la información | 2019-12-31 | Se realizaron estudios de mercado con los oferentes para la adquisición del sistema de correspondencia y PQRDS y elaboración de estudios previos y revisión del documento por parte de la Secretaria General. El Ministerio de Salud y Protección Social informó que las entidades del Sector debían tener un sistema integrado en Orfeo para el Manejo de comunicaciones oficiales de correspondencia y PQRDS, en la cual se sostuvo varias reuniones entre Invima y Minsalud y acorde a que la definición del Ministerio de Salud no se ha Formalizado todavía de si se debe tener específicamente este sistema, En el mes de abril de 2019 se radicó en el Grupo de Gestión Contractual la carpeta con los estudios previos para la adquisición del sistema de correspondencia y PQRDS junto con las cotizaciones. | Estudios previos | 10% | Actividad presenta avance
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y socializar el inventario de activos de información | Inventario de activos de información actualizado y socializado |  | Actualización anual | Oficial de seguridad de la Información | 2019-06-30 | La actividad se encuentra en tiempo | N/A | 0% | La actividad se encuentra en tiempo
| 3.2 | Divulgar y sensibilizar la ley 1712 de 2014 asi como el inventario de activos de información | Servidores públicos del Instituto informados sobre el inventario y sobre la ley 1712 de 2014 |  | Número de correos de socialización y sensibilización en la Ley 1712 de 2014 | Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-31 | La actividad se encuentra en tiempo | N/A | 0% | La actividad se encuentra en tiempo
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Mejorar la accesibilidad a la página web del Instituto | Página web de fácil acceso para personas con discpacidades priorizadas |  | Página web actualizada | Grupo de Comunicaciones | 2019-06-30 | La actividad se encuentra en tiempo | N/A | 0% | La actividad se encuentra en tiempo
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a información |  | Presentación del informe de manera oportuna | Oficina de Atención al Ciudadano | 2019-12-31 | La actividad se encuentra en tiempo | N/A | 0% | La actividad se encuentra en tiempo

## COMPONENTE 6. INIC. ADICIONALES
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTOS - Invima
|  | Vigencia: 2019 |  | Fecha de Publicación: 30-ene-2019
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [6 empty] | I SEGUIMIENTO ABRIL 2019
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto |  | Responsable | Fecha Programada | SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Acciones de lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción. | 1.1 | Replantear y modificar la "Política de Cumplimento y Ética" del Invima, de acuerdo con las funciones y competencias del Grupo Unidad de Reacción Inmediata-GURI | Documento "Política de Cumplimiento y Ética" |  | Grupo Unidad de Reacción Inmediata - GURI | Diciembre de 2019 | Actividad se encuentra en tiempo, no presenta avance. Pendiente por definir continuidad por parte del coordinador del GURI | N/A | 0% | Queda pendiente por parte del Coordinador del GURI definir si la actividad continua o se realiza alguna modificación,
| 1.2 | Participar activamente en reuniones, comités o eventos interinstitucionales a nivel Nacional e Internacional, de control a la ilegalidad, contrabando y corrupción, en representación del Invima. ***Nota: Esta actividad será realizada a demanda | Informe de actividades vía correo electrónico a la Dirección General |  | Grupo Unidad de Reacción Inmediata - GURI | Diciembre de 2019 | La actividad del periodo evaluado no presenta informes vía correo electrónico a la Dirección general. | N/A | 0% | Esta actividad es a demanda y actualmente el Grupo Unidad de Reacción Inmediata - GURI pertenece a la Dirección de Operaciones Sanitarias mediante resolución 2019003641 del 7 de febrero del 2019. Por tal motivo se realizara cambio de esta actividad
| 1.3 | Afianzar el reconocimiento del Invima a nivel nacional e internacional como autoridad sanitaria y promotora de la cultura de la legalidad. | Representar al Invima en la articulación interinstitucional y divulgar los resultados del Observatorio de Ilegalidad |  | Grupo Unidad de Reacción Inmediata - GURI | Diciembre de 2019 | El 1 de febrero 2019, reunión con la policía fiscal y aduanera POLFA, donde se trató la estrategia de lucha contra la ilegalidad en comercio electrónico y se mostraron los datos del observatorio nacional de ilegalidad. El 26 de marzo 2019, se presentó ante los países que integran el sistema FALFRA en la ciudad de Cartagena, los avances del observatorio nacional del Ilegalidad, mostrando cifras de ilegalidad, infografías y cultura de la legalidad. El 2 de abril 2019, se presentó ante el Grupo Exito los datos e informes del observatorio nacional de ilegalidad con la participación del GURI y Oficina asuntos internacionales | Listado de asistencia de fecha: 1 de febrero del 2019 Informe del seminario: avances en la lucha contra los medicamentos falsificados y fraudulentos: observatorio regional iberoamericano de medicamentos falsificados y fraudulentos. Sistema FALFRA Correo electrónico con el contexto de la reunión y los participantes. | 33% | Actividad presenta avance y se realiza a demanda
| 1.4 | Realizar 30 actividades de alto impacto de lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción. | Informe de actividades y resultados. Actas de IVC. |  | Grupo Unidad de Reacción Inmediata - GURI | Diciembre de 2019 | 1. En el mes de febrero se realizaron 4 acompañamientos a la DIAN y POLFA, para la realización de operativos de ilegalidad. Se realizaron actividades de IVC a 18 establecimientos de comercio y se realizó el respectivo peritaje y concepto del Invima hacia las autoridades de control. De igual forma se realizaron 4 operativos liderados por el Invima a establecimientos de comercio de dispositivos médicos e insumos hospitalarios. 2. En el mes de marzo se realizaron 3 acompañamientos a la DIAN y POLFA, donde se realizaron actividades de IVC a 20 establecimientos que incumplían la normatividad sanitaria vigente. De igual forma, se realizaron 3 operativos de ilegalidad liderados por el Invima. 3. En el mes de abril se realizaron 2 operativos a 4 establecimientos de comercio que incumplían la normatividad sanitaria vigente. En total, se realizaron 34 operativos de acompañamiento a la DIAN y POLFA y 11 operativos de ilegalidad liderados por el INVIMA. | Informes de cierre caso de ilegalidad, contrabando y corrupción. Actas de IVC y medida sanitaria Carpeta compartida GURI_ACTIDADES DE GRUPO_AÑO 2019_INFORMES DE CIERRE OPERATIVOS | 36.6% | La Dirección de Operaciones Sanitarias estableció en el mes de abril del 2019, que para esta actividad, se tomará como unidad medida para calcular el total de actividades de alto impacto, las actas de IVC y medidas sanitarias generadas por establecimientos y no por operativos
Subcomponente 2 Brindar información de la Estrategia de Lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción de productos competencia del Invima, a los diferentes grupos de interés y ciudadanía en general | 2.1 | Realizar capacitaciones en cultura de legalidad, contrabando y corrupción a entidades externas, organismos de control y ciudadanía en general. ***Nota: Esta actividad será realizada a demanda | Listado de asistencia y presentaciones utilizadas para la capacitación. |  | Grupo Unidad de Reacción Inmediata - GURI | Diciembre de 2019 | Durante los meses de enero a abril, se realizaron 8 capacitaciones de cultura le legalidad a entidades externas y organismos de control, como la DIAN, POLFA, SIJIN. | Listado de asistencia Carpeta "PLAN ANTICORRUPCIÓN" año 2019_Archivo de Gestión GURI | 33% | Actividad presenta avance
| 2.2 | Informar resultados obtenidos en la implementación de la Estrategia de Lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción de productos competencia del Invima a través de Comercio Electrónico | El reporte de indicadores de gestión de lucha contra la ilegalidad será divulgado a través del Observatorio de Ilegalidad. |  | Grupo Unidad de Reacción Inmediata - GURI | Trimestral | En la página web del Invima, en el botón del "Observatorio Nacional de Ilegalidad" se encuentra el reporte correspondiente al primer trimestre del 2019 de lucha contra la ilegalidad, contrabando y corrupción. | http://app.invima.gov.co/observatorio/denuncias_2019 | 25% | Actividad cumplida en lo referente al primer trimestre.

## SEG. RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PRIMER SEGUIMIENTO
Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
Responsable: Norma Constanza García Ramírez Jefe de la oficina de Control Interno
Seguimiento N°: PRIMERO 2019
Fecha de publicación 14/05/2019
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[7 empty] | SI | NO
X
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| Coluumna 1 | Coluumna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? | Observaciones
|  |  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación | [21 empty] | SI | NO | SI | NO | __
X
|  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO
| R1 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para manipulaciòn de estudios previos por personal interesado en el futuro proceso de contratación. | X | X (Adquisición de Bienes y Servicios) | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | Tiene el diseño de los controles para la vigencia 2019, y en la matriz de riesgos de corrupción inicia en el 02/01/2018 y termina el 31/12/2018 El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R2- Realización de cobros indebidos para recibir dadivas a cambio de no tramitar el procedimiento de cobro generando la prescripción de la sanción impuesta | X | __ | __ | __ | __ | (X) Administración de Cobro Coactivo | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | Tiene el diseño de los controles para la vigencia 2019, y en la matriz de riesgos de corrupción inicia en el 02/01/2018 y termina el 31/12/2018 El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R3 - Realización de cobros indebidos para recibir dadivas a cambio de no tramitar el procedimiento de cobro generando la prescripción de la sanción impuesta | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Atención de Solicitudes y Trámites | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | .- El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R4 - Uso indebido de información privilegiada sobre | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Atención de Solicitudes y Trámites | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | En la Matriz de riesgos del PAAC se observa incompleto la definicion del riesgo. - El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R5 - Tráfico de influencias para emitir conceptos técnicos de certificación sin el cumplimiento premeditado de los requisitos legales y técnicos revisados durante la visita o agilizar certificaciones de los productos que se comercialicen, a cambio de beneficios propios o para terceros | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Auditoria y Certificaciones | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se materializo en el periodo de enero a abril de 2019
| R6 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al expedir Actos Administrativos de procesos disciplinarios con decisiones que favorecen al investigado. | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Control Disciplinario Interno | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R7 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para vencimiento de términos en los procesos sancionatorios. | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Control | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado Se tiene la Acción Preventiva IVC-CTL-2018-AP001 se encuentra en tiempo
| R8 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Control | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado Se tiene la Acción Preventiva IVC-CTL-2018-AP001 se encuntra en tiempo En la Matriz de riesgos del PAAC se observa incompleto la definicion del riesgo.
| R9 - Tráfico de influencias para gestionar un trámite en la entidad con la posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de tercero | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Direccionamiento Estratégico | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | ,- El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R10 - Uso indebido de información privilegiada para Dar a conocer información no autorizada del Invima a medios de comunicación, industria y entes de interesados, para obtener un beneficio propio a un tercero, por parte de las áreas misionales y diferentes dependencias del Instituto | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Gestión de Comunicaciones | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | ,- Tiene el diseño de los controles para la vigencia 2019, debido a que en la matriz de riesgos de corrupción inicia en el 02/01/2018 y termina el 31/12/2018 El proceso informa que en el periodo de enero a abril de 2019 no se materializó el riesgo
| R11 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante causación inadecuada de las retenciones a las obligaciones financieras de la entidad | X | __ | __ | (X) Gestion Contable | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R12 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para adulterar, sustraer, copiar, eliminar o divulgar de manera parcial o total información del archivo de gestión y central | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Gestión Documental y Correspondencia | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo en el periodo de Enero a Abril de 2019 no se ha materializado
| R13 - Realización de cobros indebidos al generar cambios no autorizados en los aplicativos o adquirir nuevos sin tener en cuenta los procedimientos establecidos, para obtener beneficio del funcionario o un tercero ( interno o externo) a cambio de dádivas o favores | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Gestión Informática y de la Información | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | ,- Tiene el diseño de los controles para la vigencia 2019, en la matriz de riesgos de corrupción inicia en el 15/01/2019 y termina el 31/01/2019 El proceso informa que el riesgo en el periodo de enero a abril de 2019 no se materializó el riesgo
| R14 - Exceso de las facultades otorgadas para Incumplir con el aviso de notificación de un termino judicial enviado al correo institucional njudiciales@invima.gov.co para beneficio propio o de un tercero | X | __ | __ | __ | __ | (X) Gestion de Procesos Judiciales y Extrajudiciales | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | ,- Tiene el diseño de los controles para la vigencia 2019, y en la matriz de riesgos de corrupción inicia en el 02/01/2018 y termina el 31/12/2018 El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R15 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para Manipular la nómina | X | __ | (X) Gestion de Nomina | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R16 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al incluir gastos no autorizados. | X | __ | __ | (X) Gestión Presupuestal | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R17 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al adulterar, dañar, perder, o entregar información confidencial o crítica para beneficio de un tercero no autorizado a cambio de dádivas o favores. | X | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Gestion de la Seguridad Informática | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que en el periodo de enero a abril de 2019 no se materializó el riesgo
| R18 - Realización de cobros indebidos de algún funcionario del area de Tesoreria para apropiacion indebida de dineros por parte de él esto asociado al procedimiento de solicitudes de devoluciones. | X | __ | __ | (X) Gestion de Tesorería | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R19 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecimiento en la emisión del concepto sanitario durante la visita de inspección sanitaria a establecimientos vigilados y controlados por el Invima | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Inspección | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materialziado Se tiene la Acción Preventiva IVC-INS-2018-AP001
| R20 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Inspección | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado No es claro la redacción del riesgo
| R21 - Realización de cobros indebidos para | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Inspección | __ | __ | X | X | __ | __ | X | __ | __ | __ | X | __ | X | __ | X | X | __ | X | __ | __ | X | __ | __ | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado No es claro la redacción del riesgo No hay control asosicado a la causa Se tiene la Acción Preventiva IVC-INS-2018-AP002
| R22 - Realización de cobros indebidos para dilatar el proceso de notificación de actos administrativos con decisión de cancelación, suspensión, abandono o revisión de oficio de registros sanitarios o trámites asociados para beneficio de un tercero. | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Notificación | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R23 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para expedir un registro sanitario, permiso de comercialización, permiso sanitario, notificación sanitaria de alimento o Notificación Sanitaria Obligatoria sin el cumplimiento premeditado de los requisitos legales y técnicos o agilizar los trámites. | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Registros Sanitarios y Trámites Asociados | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R24 - Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Registros Sanitarios y Trámites Asociados | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | No es clara la redacción del Riesgo El proceso informa que el riesgo no se ha materializado
| R25 - Uso indebido de información privilegiada para para favorecer a terceros en la Vigilancia Sanitaria. | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | (X) Vigilancia | __ | __ | X | __ | X | __ | __ | X | __ | X | __ | X | __ | X | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | X | [5 empty] | El proceso informa que el riesgo en el periodo de Enero a Abril de 2019 no se ha materializado
| Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción |  |  | Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…) | [7 empty] | Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramanete identificada. | [12 empty] | Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles |  | Señale con una X si se enuencieron acciones de mejora |  |  | Señale con una X si mejoraron los controles
SEGUNDO SEGUIMIENTO
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[7 empty] | SI | NO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| Coluumna 1 | Coluumna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? | Observaciones
|  |  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación | [21 empty] | SI | NO | SI | NO
|  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO
| R1 | [10 empty] | C1
| R2 | [10 empty] | C2
| R3 | [10 empty] | C3
| R4 | [10 empty] | C3
| R5 | [10 empty] | C4
| Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción |  |  | Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…) | [7 empty] | Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramanete identificada. | [12 empty] | Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles |  | Señale con una X si se enuencieron acciones de mejora |  |  | Señale con una X si mejoraron los controles
TERCER SEGUIMIENTO
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[7 empty] | SI | NO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| Coluumna 1 | Coluumna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? | Observaciones
|  |  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación | [21 empty] | SI | NO | SI | NO
|  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO
| R1 | [10 empty] | C1
| R2 | [10 empty] | C2
| R3 | [10 empty] | C3
| R4 | [10 empty] | C3
| R5 | [10 empty] | C4
| Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción |  |  | Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…) | [7 empty] | Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramanete identificada. | [12 empty] | Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles |  | Señale con una X si se enuencieron acciones de mejora |  |  | Señale con una X si mejoraron los controles
| ¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad? |  | Observaciones
| SI | NO