## I tutoría
GESTIÓN DIRECTIVA
FORMATO GESTIÓN DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
|  | Código:GDI-DIE-FM21 |  |  |  | Versión: 01 |  | Fecha de Emisión: 2023-02-22
PROGRAMA | PROYECTOS 2023 | DEPENDENCIA | AVANCE PROYECTO TUTORIA | AVANCE PROMEDIO INDICADORES | PRESUPUESTO APROPIADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE % EJECUCION PRESUPUESTO | RESULTADOS ALCANZADOS FINAL
PROGRAMA: 1- FORTALECIMIENTO DE IVC DE LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA | 1.1.1 Fortalecimiento de la imagen del Invima como la autoridad sanitaria que protege la salud de los residentes en el territorio colombiano 2023 | 1. Dirección General | 0% | 0% | 257143400 | 0 | 0% | El proyecto se encuentra en fase de planeación, durante el primer trimestre se avanzó en la documentación de estudios previos. Las actividades se encuentran dentro del cronograma del proyecto.
| 1.2.1 Fortalecimiento de los laboratorios como ente referente a nivel Nacional en la etapa de estudios y diseños 2023 | 2. Secretaría General | 1% | 0% | 2615495516.67 | 0 | 0% | En el desarrollo de esta tutoría con corte al I trimestre de la presente vigencia el proyecto institucional "Fortalecimiento de los laboratorios como ente referente a nivel Nacional en la etapa de estudios y diseños 2023 cuyo objetivo es Diseñar la infrastructura de las instalaciones de los laboratorios del Invima de acuerdo con las necesidades y cronogramas establecidos, tiene su avance de ejecución de soportado principalmente en los procesos contractuales de los profesionales con perfiles de abogado, ingeniero civil y arquitecto, requeridos para la elaboración de estudios previos del proceso de contratación para la adjudicación de los estudios y diseños de los laboratorios del Invima y de la interventoria, ademas del seguimiento al cumplimiento de las actividades y el cronograma que se definia.
| 1.3.1 Fortalecimiento legal de IVC 2023 | 3. Oficina Asesora Juridica | 13% |  | 226363874 | 19887315.3393 | 8.786% | A la fecha se han realizado 2 eventos relacionados con la Sensibilización sobre Normatividad Sanitaria en Zonas Francas en el cual se abordaron temas relacionados con las competencias de inspección, vigilancia y control en aeropuertos, pasos fronterizos y zonas francas, y se precisaron aspectos de actividades de importación de sustancias controladas, fiscalización de la importación y exportación de productos fabricados de derivados del cannabis. Estos eventos tuvieron una participación de 42 y 38 personas respectivamente.
| 1.4.1 Proyecto de fortalecimiento de capacidades y reconocimiento internacional mediante la consecución de recursos con cooperantes 2023. | 4. Oficina Asuntos Internacionales | 34% | 0% | 42550000 | 7473131.11 | 17.56% | Este proyecto está orientado a Fortalecer las capacidades institucionales mediante el relacionamiento con cooperantes internacionales para la consecución de recursos y aprovechamiento de escenarios internacionales que apoyen el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto. Durante el primer trimestre de 2023, se presentó avance en lo relacionado con el diagnostico y plan de trabajo para la priorización de las diferentes redes e iniciativas, e Identificación de cooperantes actuales
| 1.5.1 Prevención, pedagogía y Responsabilidad Sanitaria para todos 2023 | 5. Direccion de Responsabilidad Sanitaria | 28% | 25% | 231303026 | 13877928.3088 | 6% | Se realizó la actualización de conceptos técnicos y jurídicos del documento ABC del Proceso Sancionatorio el cual fue publicado en página web para consulta de funcionarios, contratistas y externos.
| 1.6.1 Demuestra la Calidad en Cosméticos 2022 | 6. Dirección de Cosmeticos Aseo Plaguicidas y Productos de Higiene Domestica | 50% | 100% | NA | NA | NA | la dirección de Cosméticos, cumplió con la solicitud de oficios de reposición de muestras al titular de la NSO de la siguiente manera 1. Productos para la piel (20), 2. Cosméticos para la piel-cremas corporales y para el rostro (15), 3. Productos para la higiene domestica (15) - y 4. Productos para la piel - Identificación y cuantificación de tetrahidrocannabinol-THC en productos que en su formulación contengan ingredientes provenientes de la planta Cannabis Sativa (20), a la fecha se han recibido 50 análisis quedando pendientes 20 por realizar. De estos 50 análisis que el laboratorio ya remitió, todos los informes se encuentran con resultado conforme.
| 1.6.2 Demuestra la Calidad en Cosméticos 2023 | 6. Dirección de Cosmeticos Aseo Plaguicidas y Productos de Higiene Domestica | 3% | 0% | 13024787 | 0% | 0% | Este proyecto se encuentra en fase de planeación enla cual se programó la toma de muestras de los siguientes productos: *1. Productos Cosméticos para la piel - identificación y cuantificación alcohol e impurezas como metanol en productos antibacteriales y control microbiológico: *2. Cosméticos para la piel – productos cosmeticos capilares, que en su formulación contengan ingredientes provenientes de la planta Cannabis Sativa, para identificación y cuantificación de THC (Tetrahidrocannabinol y control microbiológico: 3.Productos para el aseo e higiene doméstica, jabones lavado ropa en barra, limpiadores de superficie y productos de limpieza baños y cocina Líquidos : *4. Cosméticos para la piel - identificación y cuantificación de hidroquinona en cremas de rostro para blanqueo de la piel, las cuales serán tomadas en las ciudades de Armenia, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Manizalez, Bogotá, Medellín, Riohacha.
| 1.7.1 Demuestra la Calidad en Dispositivos Médicos 2023 | 7. Direccion de Dispositivos Médicos | 1% | 0% | 25000000 | 0% | 0% | El proyecto está oriendado a ejercer acciones de vigilancia sanitaria bajo el enfoque de riesgo para los Dispositivos Médicos seleccionados mediante la verificación de su calidad y seguridad de acuerdo a los estándares técnicos nacionales e internacionales, durante el primer trimestre se elaboró la programación de toma y análisis de muestras para la vigencia 2023, la cual está dirigida a los siguientes Dispositivos Médicos: Catéteres Periféricos y centrales, Lentes de contacto, Equipos de macrogoteo, Sondas, Preservativos y Tapabocas
| 1.8.1 Vigilancia y Control de Residuos y contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas - Origen Animal 2022 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 72% | 95% | NA | NA | NA | El desarrollo del proyecto ha permitido obtener información sobre la presencia y cuantificación de los residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes químicos que pueden estar presentes en alimentos de origen animal, contribuyendo a la protección de los consumidores, apoyando los procesos de adminisbilidad a mercados de interés, emisión de conceptos a aplicar y desarrollo de actividades conjuntas con entidades como el ICA pemitiendo intervenciones en producción primaria y la articulación interinstitucional. Para el plan de leche se ha podido determinar la presencia de aflatoxina M1 Etion (plaguicida) la cual esta fuera de los límites de la unión europea, teniendo en cuenta que este plan esta orientado a garantizar posible exportación de leche, el ICA basado en los resultados obtenidos del plan está realizando visitas en los predios afectados y efectuando las medidas correspondientes tendientes a garantizar las condiciones para apertura de mercados
| 1.8.2 Vigilancia y Control de Residuos y contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas - Origen Animal 2023 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 16% | 0% | 6753346706.3 | 16590125.82 | 0.2457% | Los planes que conforman este proyecto se encuentran en fase de planeación, se realizaron actividades relacionadas con elaboración de documentos técnicos, lineamientosy cronogramas de los planes de muestreo, así como la realización de estudios previos para contratación de insumos para toma de muestras, servicio de transporte y servicio de análisis de muestras
| 1.8.3 Vigilancia y Control de Residuos y contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas - Procesados 2022 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 78% | 100% | NA | NA | NA | Este proyecto está orientado a contribuir a la vigilancia activa en el control de la inocuidad de alimentos, sus posibles contaminantes y la difusión de infomación que presentan los alimentos en la fase de premercado y post mercado, como estrategia para la toma de decisiones, mediante el monitoreo de sustancias que se puedan encontrar en los alimentos y materias primas de manera intencional o por advenimiento en la condiciones de producción. La ejecución de este proyecto inició en la vigencia 2022 con la toma de muestras, y los resultados del primer trimestre 2023 para los planes que lo conforman son los siguientes: •Plan Nacional Subsectorial de Vigilancia y Control de mercurio total en atún enlatado •Plan ROTULADO OGM: En la verificación de resultados se encontró 1 observación, pero no constituye resultado rechazado, se envió directriz para re muestreo del producto en el plan 2023 •Plan Vigilancia y control de alimentos de origen orgánico o ecológico:En la verificación de resultados se presentaron 4 observaciones pero no constituyen resultados rechazados, se envió directriz al GTVE quienes la envían a DIROS para re muestreo de productos •Plan de hipersensibilidad: En la revisión de resultados se encontraron 2 observaciones, estos resultados se priorizan para un nuevo muestreo para este año •Plan Nacional Subsectorial de Vigilancia y Control de micotoxinas en alimentos procesados y maíz: En la revisión de resultados se encontraron 2 no conformidades para el producto arepa. Por lo tanto, con corte a marzo 31 en total hay 6 hallazgos en arepa y 1 en maíz.
| 1.8.4 Vigilancia y Control de Residuos y contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas - Procesados 2023 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 25% | 0% | $57.107.231,36 | 23113.03 | 0.04% | Este proyecto se orienta a Obtener información para gestionar el riesgo asociado con la presencia de plaguicidas y contaminantes químicos en alimentos procesados y declaraciones de OGM, organico e hipersensibilidad sujetas a control de calidad. Durante el primer trimestre de 2023 se avanzó en actividades relacionadas con la concertación de planes de muestreo, elaboración de lineamientos técnicos, así como avances en los estudios previos del transporte muestra, insumos.
| 1.8.5 Vigilancia y Control de Residuos y contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas - Origen Vegetal 2022 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 68% | 91% | NA | NA | NA | Este proyecto se orienta a obtener información sobre los eventos no aprobados de OGM en Colombia presentes en materias primas importados (maíz, subproductos de la soya), que son destinados a la alimentación humana y producción de otros alimentos; asi como determinar los niveles de residuos de plaguicidas y contaminantes quimicos (metales pesados) que puedan estar presentes en alimentos priorizados (Arroz Nacional e importado); determinar el contenido de cadmio presente en el grano tostado de cacao y sus productos derivados en la producción nacional y de exportación para consumo humano y determinar la concentración de residuos de plaguicidas en pulpas de frutas y en la materia prima (fruta fresca) que se utiliza en la elaboración de dichos productos.La ejecución de este proyecto inició en la vigencia 2022 con la toma de muestras, y los resultados del primer trimestre 2023 para los planes que lo conforman son los siguientes: •Vigilancia y control de OGM no aprobados en Colombia en productos importados de maíz y materia prima de Soya: Se elaboró el informe final, el cual es un informe conjunto de los planes OGM en productos importados de maíz y soya, rotulado OGM, OGM ecológico e hipersensibilidad. •Vigilancia de cadmio en Cacao y derivados del Cacao: Se encontraron 31 muestras fuera de los parámetros establecidos por el CODEX y 71 muestras fuera de los parámetros permitidos con respecto a Unión Europea •Vigilancia y control de residuos de plaguicidas y contaminantes químicos en productos hortofrutícolas Nacionales – Arroz. •Vigilancia y control de residuos de plaguicidas y contaminantes químicos en productos hortofrutícolas Nacionales - Pulpas de fruta
| 1.8.6 Vigilancia y Control de Residuos y contaminantes químicos en Alimentos y Bebidas - Origen Vegetal 2023 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 15% | 0% | 125898308 | $11.893.366 | 9,45% | La ejecución de este proyecto permite obtener información para gestionar el riesgo asociado con la presencia de plaguicidas y contaminantes químicos en alimentos y materias primas de origen vegetal, sujetas a control de inocuidad, así como la vigilancia en eventos OGM. Durante el primer primer trimestre de la vigencia se realizó la gestion para la priorización y concertación de los planes de muestreo, elaboración de los documentos técnicos y lineamientos con cronograma por cada plan, y las actividades precontractuales requeridas para dar inicio a la fase de ejecución del proyecto.
| 1.8.7 Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas - ALIMENTOS PRODUCTOS IMPORTADOS ACEPTACION DE LOTES DE PRODUCTOS 2022 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 75% | 53% | NA | NA | NA | Este proyecto se orienta a controlar los riesgos vinculados a la presencia de microorganismos y parámetros fisicoquímicos y sus niveles en los alimentos y bebidas que puedan suponer riesgos inaceptables para la salud, consolidando y analizando los datos de los reportes analíticos, verificando el cumplimiento de la legislación vigente por parte de los importadores en función del riesgo que representan los productos importados por ellos. Los alimentos priorizados para el análisis fueron: carnes de las diferentes especies, derivados cárnicos listos para el consumo, productos de pesca (pescado, moluscos, crustáceos crudos y precocidos), leche y derivados lácteos
| 1.8.8 Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas - ALIMENTOS PRODUCTOS IMPORTADOS ACEPTACION DE LOTES DE PRODUCTOS 2023 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 16% | 0% | 72902372 | 274.56 | 0% | Este proyecto tiene como objetivo controlar los riesgos vinculados a la presencia de microorganismos y parámetros fisicoquímicos y sus niveles en los alimentos y bebidas que puedan suponer riesgos inaceptables para la salud, consolidando y analizando los datos de los reportes analíticos, verificando el cumplimiento de la legislación vigente por parte de los importadores en función del riesgo que representan los productos importados por ellos. Durante el primer trimestre de 2023 se avanzó en actividades relacionadas con la concertación de planes de muestreo, elaboración de lineamientos técnicos, así como avances en los estudios previos del transporte muestra, insumos.
| 1.8.9 Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas-CONTROL OFICIAL PARA ESTABLECIMIENTOS PROCESADORES DE ALIMENTOS (IVC) 2023 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 19% | 0% | 952473216 | $46.257.534,86 | 4,86% | Este proyecto se orienta a Controlar la aparición de riesgos vinculados a la presencia de microorganismos y parámetros fisicoquimícos y sus niveles en los alimentos que puedan suponer riesgos inaceptables para la salud, verificando el cumplimiento de la legislación vigente por parte de las empresas alimentarias y plantas de beneficio animal en función del riesgo que representan los productos elaborados por ellas
| 1.8.10 Monitoreo Trichinella 2022 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 99% | 100% | NA | NA | NA | Con este proyecto se busca Realizar la vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública relacionados con la inocuidad de alimentos y la ocurrencia de las enfermedades y sus determinantes en el territorio nacional, definidas para la vigencia, conocer su frecuencia, tendencia y sus determinantes en un área geográfica para utilizarla en la planificación, ejecución y evaluación de intervenciones en salud pública. Durante el primer trimestre de 2023 se elaboró el informe final de resultados
| 1.8.11 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ACTIVA Y PASIVA) Trichinella 2023 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 26% | 0% | 271692834 | 0% | 0% | Este proyecto tiene como objeto Realizar la vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública relacionados con la inocuidad de alimentos y la ocurrencia de las enfermedades y sus determinantes en el territorio nacional, definidas para la vigencia, conocer su frecuencia, tendencia y sus determinantes en un área geográfica para utilizarla en la planificación, ejecución y evaluación de intervenciones en salud pública. En la primera fase se cumple con la priorización de las plantas de beneficio para realizar el muestreo de la vigencia 2023, expidiendo el lineamiento para la toma de muestras y su aplicación por parte de la Dirección de Operaciones Sanitarias y el cual se encuentra publicado en la plataforma Integra, así mismo se han realizado las labores de apoyo para la contratación en las cuales interviene este proyecto como lo es contrato de transporte de muestras y contrato de análisis de muestras.
| 1.8.12 III. CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS QUE CONTRATAN, PREPARAN Y ENSAMBLAN ALIMENTOS EN LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO ENTRE ELLOS EL PAE E INTEGRACIÓN SOCIAL 2022 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 82% | 83% | NA | NA | NA | Este proyecto tiene como fin Verificar los parámetros fisicoquímicos y/o microbiológicos establecidos en la reglamentación sanitaria para los productos alimenticios; así como la determinación de especie y la verificación de nitritos y sulfitos para carne de la especie bovina, que se suministran en los programas del gobierno: Programa de Alimentación Escolar (PAE) e Integración Social – 2022. Durante el primer trimestre de 2023 se elaboró el informe trimestral de avances con corte a enero
| 1.8.13 Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas-CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS QUE PREPARAN Y ENSAMBLAN ALIMENTOS -PAE 2023 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 20% | 0% | 37076825 | 139.64 | 0% | Este proyecto se orienta a verificar los parámetros fisicoquímicos y/o microbiológicos establecidos en la reglamentación sanitaria para los productos alimenticios; así como la determinación de especie y la verificación de nitritos y sulfitos para carne de la especie bovina, que se suministran en los programas del gobierno, especialmente el Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2023. Los avances presentados se basan en la ejecución, priorización y concertacion de planes de muestreo de los establecimientos a los cuales se realizará vigilancia y control, así como el desarrollo de las actividades precontractuales requeridas para el desarrollo del proyecto
| 1.8.14 PATOGENOS RAM 2022 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 36% | 40% | NA | NA | NA | En el marco del desarrollo del proyecto se ha realizado la serotipificación de muestras de porcinos y aves, sin embargo es necesario adelantar acciones que permitan una mayor efectividad de las actividades de análisis de muestras, toda vez que este proyecto esta orientado a dar cumplimiento al plan de acción mundial y al plan sectorial sobre resistencia antimicrobiana.
| 1.8.17 Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas-Linea de Base Caseinomacropéptido (CMP) en leche bovina vigencia 2022 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 90% | 60% | NA | NA | NA | Mediante la ejecución del proyecto se ha podido obtener información que permita el establecimiento de acciones y lineamientos orientados a fortalecer la vigilancia y control sanitario respecto al uso prohibido de lactosueros en leche en Colombia en centros de acopio, plantas procesadoras de leche y el transporte asociado a estas actividades. Así mismo se ha logrado el levantamiento de información en otros eslabones de la cadena y la articulación con entidades externas encargadas de la vigilancia y control del sector primario.
| 1.8.18 CONTROL OFICIAL PARA ESTABLECIMIENTOS PROCESADORES DE ALIMENTOS (IVC) 2022 | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 94% | 93% | NA | NA | NA | Como resultado del proyecto se ha podido establecer el cumplimiento de los parámetros físico químicos de los establecimientos visitados y en el caso de las muestras no conformes se ha realizado nuevamente visitas con el fin de verificar las condiciones de estos y determinar las medidas pertinentes, garantizando así que el consumo de alimentos no contengan toxinas y microorganismos o presenten riesgos que puedan afectar la seguirdad alimentaria. Adicionalmente mediante la ejecución de este plan se contribuye a la reducción de Enfermedades de Transmisión Alimentaria y el fortalecimiento de la gestión institucional en el desarrollo de acciones con enfoque de riesgo.
| 1.8.19 Emprendimiento Empresarial | 8. Dirección De Alimentos Y Bebidas | 27% | 30% | 62084240 | 1506959 | 2% | Se han ejecutado actividades de capacitación a entidades que lideran emprendimiento en productores de alimentos y bebidas y micro y pequeñas empresas productoras de alimentos y bebidas con participación de 1428 participantes en temas como café, y derivados, autorizaciones de comercialización, rotulado, buenas prácticas de manufactura y requisitos sanitarios para fabricación contribuyendo al desarrollo de la industria y al cumplimiento de normatividad sanitaria vigente. Adicionalmente el desarrollo de fichas técnicas de alimentos ha permitido la estandarización de la información y datos correspondientes a la composición, proceso de elaboración y caracteristicas de los productos.
| 1.9.1 Demuestra la Calidad en Medicamentos y Productos Biológicos 2022 | 9, Dirección de Medicamentos y Productos Biologicos | 87% | 50% | NA | NA | NA | Este proyecto se orienta a desarrollar el programa de vigilancia post-comercialización para verificar la calidad de los medicamentos y suplementos dietarios en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria, con el fin de detectar problemas de calidad que se puedan estar presentando con medicamentos, grupo de medicamentos y suplementos dietarios,Iniciar procesos sancionatorios en los casos de medicamentos y suplementos dietarios que se detecten desviaciones en especificaciones de calidad y solicitar los correctivos e iniciar llamamientos a revisión de oficio en los casos que aplique. Para la vigencia 2023 el documento se encuentra en desarrollo de la fase de análisis de resultados de laboratorio
| 1.9.2 Proyecto Demuestra de la Calidad De Medicamentos 2023 | 9, Dirección de Medicamentos y Productos Biologicos | 23% | 0% | 320000000 | 0% | 0% | Hasta la fecha se han tenido avances en actividades de planeación relacionadas con definición de principios activos a analizar, definiendo los siguientses: (amiodarona, cefazolina, ciprofloxacina,claritromicina, Clorfeniramina, Difenhidramina, Escitalopram, Fentanilo, Hidroclorotiazida, Levotiroxina Sódica, Metformina, Warfarina, Metoclopramida, Minoxidil, Nifedipino, Ondansetron) y suplementos dietarios: Productos Fitoterapeuticos a base de calendula, Productos suplementos promocionados como potenciadores sexuales, Productos promocionados para adelgazantes. así mismo se avanzó en actividades de etapa precontractual para la adquisición de insumos y prestación de servicios transporte y análisis de muestras
| 1.9.3 Proyecto Farmacovigilancia 2023 | 9, Dirección de Medicamentos y Productos Biologicos | 15% | 0% | 77883048.76 | 0% | 0% | Con el desarrollo de este proyecto se fortalecerá la Red de Farmacovigilancia y sus procesos de gestión del riesgo para la monitorización y evaluación de la seguridad de los medicamentos. A la fecha se han logado avances en el diseñó el plan de trabajo con las entidades territoriales de salud con base en las tareas propuestas previamente en las asistencias técnicas En las actividades de acompañamiento a la implementacion de e-reporting dirigido a industria farmaceutica, se realizó una primera actividad el día 8 de marzo de 2023 Se ha realizado cuarenta (40) visitas de evaluación: treinta y cuatro (34) a IPS de los Entes Territoriales de Salud, y seis (6) a Industria Farmacéutica. Se ha realizado veintiun (21) actividades a la comunidad y profesionales de la salud en Farmacovigilancia: diez (10) capacitaciones, y once (11) asistencias técnicas. Se ha llevado a cabo dos (2) mesas de trabajo con los diferentes actores del programa, con el fin de discutir aspectos relacionados con la vigilancia post-comercialización de productos competencia de la DMPB en pro de fortalecer la farmacovigilancia implementada y la seguridad de los pacientes. De acuerdo a la agenda de la sala de la comisión revisora, se ha evaluado treinta y tres (33) planes de gestión de riesgo, en enero cinco (5) con agenda de octubre de 2022, en febrero diez y siete (17) con agenda de octubre de 2022, y en marzo once (11) con agenda de noviembre de 2022. Se ha evaluado seis (6) PSUR de acuerdo a la guia externa publicada en página web para titulares de registros sanitarios: en febrero dos (2) y en marzo cuatro (4)
PROGRAMA: 2-MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS Y TRÁMITES DE LA ENTIDAD | 2.10.1 Mejoramiento y Soporte de los Sistemas de Información 2023 | 10. Oficina de Tecnologías de la Información | 0% | 0% | 2699270341.37 | 82703405 | 3% | El proyecto se formuló con el fin de Desarrollar nuevas funcionalidades y mejoras para soportar los sistemas de información y soluciones informaticas, que se manejarán en la operacion misional y de apoyo en el invima , sus actividades iniciarán a partir del segundo trimestre de la vigencia
| 2.10.2 Gobierno Digital Fase IV 2023 | 10. Oficina de Tecnologías de la Información | 0% | 0% | 614493123.22 | 12,487,605.07 | 2.03% | El objetivo del proyecto se planteó para Dar cumplimiento a las actividades alíneadas con la Política de Gobierno Digital con el diseño, estructuración y/o actualización de los productos tipo de la Arquitectura Empresarial y seguridad y privacidad d ela información del Invima alineados con la Politica de Gobierno Digital
| 2.10.3 Sivicos 3.0- 2023 | 10. Oficina de Tecnologías de la Información | 44% | 0% | 2758750.12 | 1194 | 0.04328% | Para el primer trimestre de la vigencia se logró realizar la estabilización de los ambientes de pruebas y producción (pruebas de integración ambiente de QA, pruebas funcionales básicas por cada uno de los módulos de la solución, de estabilización y verificación del ambiente de Producción (Plataforma Openshift, Plataforma Devops, Base de datos, Despliegue Aplicaciones, Pruebas Técnicas Integraciones).
| 2.10.4 Nueva Plataforma- 2023 | 10. Oficina de Tecnologías de la Información | 54% | 0% | 499875012 | 78656267 | 15.74% | Durante el primer trimestre de 2023 se logró la estabilización de la plataforma, Openshift; RPA; Automation Anywhere; Devops (Ambiente producción y pruebas), la estabilización y Validaciones Funcionales QA NPT - Ambiente prueba y la estabilización despliegue e Integraciones con los Sistemas de INVIMA (Se suite, SILAB y SIVICOS) ambiente producción y prueba controlada en producción
PROGRAMA: 3-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO DEL INVIMA | 3.2.1 Rediseño e implementación del Programa de Gestión Documental 2023 | 2. Secretaría General | 14% | 0% | 3986968802 | 12106464 | 0,30% | Durante el primer trimestre de 2023 se han tenido avances en la documentación de dos instrumentos archivisticos programados, se han realizado 3 capacitaciones y asistencias técnicas, así como avances en inspección y Mantenimiento, almacenamiento y realmacenamiento, se han inventariado 9 cajas del Inventario Documental Consolidado del Archivo Central y se han actualizado 2 Tablas de retención documental.
| 3.2.2 Adecuación y dotacion Infraestructura fisica INVIMA a nivel nacional 2023 | 2. Secretaría General | 8% | 0% | $ 3,974,642,715,3 | 1.323,75 | 0% | Se han logrado avances en la contratación de personal que brindará apóyo técnico, así como contratación de la interventoría y contratación para la adquisición e instalación de equipos para oficinas, laboratorios y sedes del Invima
PROGRAMA: 4-DESARROLLO Y PROMULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA: 5-GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y LUCHA CONTRA LA ILEGALIDAD

## II tutoría (hidden)
|  | GESTIÓN DIRECTIVA | [5 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMATO GESTIÓN DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
|  | Código:GDI-DIE-FM21 |  |  |  | Versión: 01 |  | Fecha de Emisión: 2023-02-22
PROGRAMA | PROYECTOS 20XX | DEPENDENCIA | AVANCE PROYECTO TUTORIA | AVANCE INDICADORES | PRESUPUESTO APROPIADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE % EJECUCION PRESUPUESTO | RESULTADOS ALCANZADOS
PROGRAMA: XXX
PROGRAMA: XXX
PROGRAMA: XXX
PROGRAMA: XXX
PROGRAMA: XXX

## III tutoría (hidden)
|  | GESTIÓN DIRECTIVA | [5 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMATO GESTIÓN DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
|  | Código:GDI-DIE-FM21 |  |  |  | Versión: 01 |  | Fecha de Emisión: 2023-02-22
PROGRAMA | PROYECTOS 20XX | DEPENDENCIA | AVANCE PROYECTO TUTORIA | AVANCE INDICADORES | PRESUPUESTO APROPIADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE % EJECUCION PRESUPUESTO | RESULTADOS ALCANZADOS
PROGRAMA: XXX
PROGRAMA: XXX
PROGRAMA: XXX
PROGRAMA: XXX

## IV tutoría (hidden)
|  | GESTIÓN DIRECTIVA | [5 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMATO GESTIÓN DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
|  | Código:GDI-DIE-FM21 |  |  |  | Versión: 01 |  | Fecha de Emisión: 2023-02-22
PROGRAMA | PROYECTOS 20XX | DEPENDENCIA | AVANCE PROYECTO TUTORIA | AVANCE INDICADORES | PRESUPUESTO APROPIADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE % EJECUCION PRESUPUESTO | RESULTADOS ALCANZADOS
PROGRAMA: XXX
PROGRAMA: XXX
PROGRAMA: XXX
PROGRAMA: XXX